## 技术组件评估
一级分类 | 二级分类 | 项目 | 评估 通过 | 优先 级别 | 支持 模式 | 复杂 情况 | 工作量评估 |  | 备注
[7 empty] | 人/月 | 人/天
OSGi | 运行期支持 | 输出标准的Bundle规范Jar | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
| 开发期支持 | Import-Package、Export-Package | 是 |  |  |  |  | 0
|  | Fragment Bundle | 否 |  | 改造 | 中 | 1.5 | 33
|  | Bundle Activator | 否 |  | 改造 | 中 | 1.5 | 33
|  | OSGi多版本控制 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | Plug-in Development整合 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
|  | MANIFEST.MF编辑器 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 运行、调试OSGi Framework程序 | 否 |  | 改造 | 低 | 1.5 | 33
数据持久化 | 多持久化单元支持 | Bundle与持久化单元关系 | 否 |  | 改造 | 高 | 2 | 44
|  | 多持久化单元对象之间关联导航 | 否 |  | 新增 | 高 | 2.5 | 55
|  | 持久化单元资源控制 | 否 |  | 改造 | 中 | 1.5 | 33
| 动态实体支持 | 增加普通字段 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 增加关联字段 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 增加大字段属性 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 动态实体管理 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 查询配套支持 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
| 实体序列化粒度问题 | 序列化实体 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 反序列化实体 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
| 实体缓存 | 批量操作 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 实体缓存有效性 | 是 |  |  |  |  | 0
| 并发控制 | 乐观锁 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 悲观锁 | 是 |  |  |  |  | 0
| 变动数据 | 保存修改的历史版本 | 否 |  | 扩展 | 中 | 2.5 | 55
|  | 变动数据、脏数据 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1.5 | 33
| 命名SQL | 支持配置方式调用存储过程、执行复杂SQL，直接返回实体 | 是 |  |  |  |  | 0
安全 | 数据安全 | 数据加密 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | CA认证集成，数据签名、验签 | 是 |  |  |  |  | 0
| 系统安全体系 | 页面控制安全体系 | 否 |  | 扩展 | 低 | 1 | 22 | 改造成与远光HTML+JavaScript的方式
|  | 服务端安全权限控制 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 登录安全策略 | 是 |  |  |  |  | 0
并行计算 | 多核计算 | 同一台机器的多核并行计算 | 否 |  | 新增 | 中 | 2.5 | 55
|  | 任务分解框架 | 否 |  | 扩展 | 低 | 1.5 | 33
|  | 自动任务管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
| 分布式并行 | 多节点并行执行 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
|  | 分布式任务分解框架 | 否 |  | 新增 | 中 | 2 | 44
缓存 | 缓存配置 | 自动加载 | 是 |  |  |  |  | 0
| 分布式缓存 | 按领域分割缓存 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1 | 22
|  | 两级缓存 | 否 |  | 扩展 | 低 | 1 | 22
|  | 集群支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 缓存淘汰策略 | 是 |  |  |  |  | 0
| 本地缓存 | 线程缓存 | [5 empty] | 0
|  | 会话缓存 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 二级缓存 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 缓存淘汰策略 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1 | 22
| 缓存统计 | 缓存读写分析 | [5 empty] | 0 | 由memcached支持
|  | 缓存命中率分析 | [5 empty] | 0 | 由memcached支持
| 缓存参数 | 缓存最大个数 | [5 empty] | 0 | 由memcached配置
|  | 磁盘最大个数 | [5 empty] | 0 | 由memcached配置
|  | 空闲最长时间 | [5 empty] | 0 | 由memcached配置
|  | 存活最长时间 | [5 empty] | 0 | 由memcached配置
|  | 事务类型 | 否 |  | 新增 | 中 | 0.5 | 11
| 缓存数据同步 | 与数据库的数据同步 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 集群内数据同步 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 一二级缓存数据同步 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
内存计算 | 内存存储 | 数据可配置到内存中缓存 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 物理数据库和内存数据自动同步 | 否 |  | 新增 | 高 | 3 | 66
|  | 支持简单的类SQL查询 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 以对象方式存储数据 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
|  | 同时支持进程内和进程外 | [5 empty] | 0
| 内存计算 | 基于内存数据的复杂计算 | [5 empty] | 0
|  | 可扩展计算组件 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 一致的访问模式 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 支持并行处理 | 是 |  |  |  |  | 0
前端整合 | 开发平台 | 与ECP前端开发融合 | 是 |  |  |  |  | 0
| 基础框架 | 门户 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1 | 22
|  | 移动设备支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 国际化支持 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
日志 | 日志级别 | 详细日志级别分类 | 是 |  |  |  |  | 0
| 日志存储 | 磁盘存储 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 关键业务日志持久化功能 | 是 |  |  |  |  | 0
| 日志接口非侵入性 |  | 否 |  | 扩展 | 低 | 1 | 22
容器管理 | 容器管理 | OSGi容器管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 2 | 44
|  | Web容器管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | Spring容器管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
事务管理 | 本地事务 | JDBC | 是 |  |  |  |  | 0
| 全局事务 | JTA | 是 |  |  |  |  | 0
| 分布式事务 | WS-Transaction | 否 |  | 改造 | 高 | 2 | 44
| 事务支持多线程 |  | 否 |  | 新增 | 高 | 2.5 | 55
| 事务广播 |  | 是 |  |  |  |  | 0
调度框架 | 任务管理 | 新增、修改、删除、任务 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 查询任务执行情况 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 任务分类管理 | 是 |  |  |  |  | 0
| 调度策略 | 即时调度 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 定时调度 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 周期性调度 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 调度策略配置 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 中断任务 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 恢复任务 | 是 |  |  |  |  | 0
| 扩展 | 客户端调度配置扩展 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 完成提醒 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
| 部署 | 支持集群部署 | 是 |  |  |  |  | 0
消息框架 | 发送消息 | 同步消息 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 异步消息 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 消息重发 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 根据次数重发消息 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 调度发送 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 绑定事件发送 | 否 |  | 扩展 | 中 | 0.5 | 11
|  | 消息生命周期管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
| 消息内容 | 根据模板生成消息 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 直接输入消息 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 可包含数据模型 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1 | 22
| 消息方案 | 发送消息条件 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1 | 22
|  | 消息生成模板 | 否 |  | 扩展 | 低 | 1 | 22
|  | 消息消费者 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 消息接收方式 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 消息发送方式 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.3 | 6.6
| 接收方式 | 短信 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 邮件 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 系统消息 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 服务调用 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 主动推送 | 是 |  |  |  |  | 0
| 消息消费者 | 系统服务 | [5 empty] | 0
|  | 用户 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 部门 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 角色 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 按范围指定消费者 | 否 |  | 扩展 | 中 | 0.5 | 11
|  | 按条件指定消费者 | 否 |  | 扩展 | 中 | 0.5 | 11
| 查询 | 消息查询 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 消费日志 | 是 |  |  |  |  | 0
| 消息处理 | 处理功能绑定 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1 | 22
|  | 功能链接 | 否 |  | 扩展 | 中 | 0.5 | 11
| 部署 | 多级消息中心 | 否 |  | 新增 | 中 | 2.5 | 55
|  | 独立部署的消息中心 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 嵌入式的消息中心 | 是 |  |  |  |  | 0
异步框架 | 客户端异步处理 | Ajax调用支持异步调用 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 可以设置异步超时 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 支持异步回调 | 是 |  |  |  |  | 0
| 服务端异步处理 | 异步方法调用 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 异步事件支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 实时异步执行 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 定时异步执行 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11 | 通过消息框架实现
|  | 异步事务支持 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22 | 通过事务补偿实现
|  | 异步上下文避免混淆 | 是 |  |  |  |  | 0
异常 | 异常 | 关键功能异常现场保持功能 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 异常错误国际化 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 异常体系结构 | 是 |  |  |  |  | 0
云计算 | 云存储 | 透明存储 | 否 |  | 新增 | 高 | 3.5 | 77 | 有解决方案，暂无实际产品可验证
|  | 存储访问服务 | 否 |  | 改造 | 高 | 2.5 | 55
|  | 存储管理服务 | 否 |  | 新增 | 高 | 3 | 66
| 云部署 | 系统可部署到云上 | 否 |  | 改造 | 中 | 1.5 | 33
|  | 自动管理部署节点和资源调配 | 否 |  | 改造 | 中 | 2 | 44
| 云服务 | 基础组件作为服务 | 否 |  | 新增 | 高 | 2.5 | 55
|  | 应用系统作为服务 | 否 |  | 新增 | 高 | 2.5 | 55
|  | 基础设施作为服务 | 否 |  | 改造 | 中 | 1.5 | 33
| 云开发 | 基于云模式的开发设计支持 | 否 |  | 改造 | 中 | 2.5 | 55
|  | 云构建支持 | 否 |  | 改造 | 中 | 2 | 44
资源管理 | 资源管理 | 文件资源管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 数据库连接管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 线程管理 | 是 |  |  |  |  | 0
系统治理 | 设备层系统监控 | 网络设备运行拓扑图 | 否 |  | 新增 | 中 | 0.5 | 11
|  | 网络设备运行状态明细 | 否 |  | 新增 | 中 | 0.5 | 11
|  | 设备吞吐流量监控 | 否 |  | 新增 | 中 | 0.3 | 6.6
| 系统层系统监控 | 中间件运行状态监控 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 数据库运行状态监控 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 系统运行状态快照 | 否 |  | 新增 | 中 | 0.5 | 11
| 业务层系统监控 | 动态配置需要监控的业务组件(缓存、连接池、服务) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 业务组件执行总耗时 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | CPU时间 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | 线程等待时间 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
|  | GC时间 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | GC次数 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | 网络交互时间 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | 网络交互数据量 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 数据库访问时间 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 数据库访问数据量 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | 执行SQL和执行次数 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 监控信息规则定义、过滤 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 业务组件监控信息存储 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
| 系统预警 | 预警目标和规则动态配置 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 预警信息发送多类型支持 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 预警信息快照 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | 预警驾驶舱 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
| 日志分析审计 | 日志查询、穿透 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 日志对比分析 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 基于日志的性能审计 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 基于日志的性能报告 | 否 |  | 扩展 | 中 | 1.5 | 33
|  | 基于日志的TOP N报告 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 基于日志的多维度分析 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
| 其他功能需求 | 生产环境7X24小时监控 | 否 |  | 新增 | 高 | 2.5 | 55
|  | 基于WEB门户的展示方式 | 否 |  | 扩展 | 中 | 2 | 44
|  | 目标数据的图形化展示 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
|  | 目标数据的表格化展示 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 设备与系统的动态管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 2 | 44
|  | 设备与系统的模板管理(SNMP、JMX、JDBC) | 否 |  | 扩展 | 中 | 2 | 44
|  | 日志与预警快照导入导出 | 否 |  | 改造 | 低 | 1 | 22
|  | 存储数据库结转、清理功能 | 否 |  | 改造 | 低 | 1.5 | 33
|  | 简单的用户及权限管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | JMX动态调整能力 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 系统监控总开关 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
| 性能 | 打开监控后，对系统性能影响不能超过5%； 对日志系统查询分析性能优良，并提供一定的性能优化手段 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
| 可靠性 | 监控系统失效或宕机不会影响业务系统正常使用 | 是 |  |  |  |  | 0
| 可修改性 | 性能数据采集与特定业务系统无关 | 否 |  | 改造 | 低 | 1 | 22
规则引擎 | 规则模版定义 | 新增规则模版 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 修改规则模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 删除规则模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 启用规则模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 停用规则模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则流模版定义 | 新增规则流模版 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 修改规则流模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 删除规则流模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 启用规则流模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 停用规则流模版 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则条件定义 | 新增规则条件 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 修改规则条件 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 删除规则条件 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
| 规则结果定义 | 新增规则结果 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 修改规则结果 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 删除规则结果 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则变量定义 | 新增规则变量 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 修改规则变量 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 删除规则变量 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则行为定义 | 新增规则行为 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 修改规则行为 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 删除规则行为 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则应用接口 | 规则应用接口 | 是 |  |  |  |  | 0
| 规则执行 | 客户端执行 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 服务端执行 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 执行结果展示 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
| 规则日志 | 日志查看 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 日志分析 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
|  | 日志下载 | 是 |  |  |  |  | 0
| 规则统计 | 调用次数 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 成功率 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 覆盖率 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
| 规则版本管理 | 版本启用 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 版本检测 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 版本变更 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 版本停用 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 版本恢复 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.3 | 6.6
|  | 版本发布 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.2 | 4.4
|  | 版本备份 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则监控 | 性能监控 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 运行状态监控 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 过程监控 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
| 规则测试 | 格式校验 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 运行校验 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 测试场景定义 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 测试校验 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 测试执行 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
| 规则库管理 | 新增规则库 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 修改规则库 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 删除规则库 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 启用规则库 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 停用规则库 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
| 规则导入导出 | 规则导入 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 规则导出 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
| 规则查询 | 规则查询 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 规则模版查询 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 规则流查询 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
| 规则维护 | 规则上移 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 规则下移 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 新增规则 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 修改规则 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 删除规则 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 复制规则 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 启用规则 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 停用规则 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
| 规则类型维护 | 新增规则类型 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 修改规则类型 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 删除规则类型 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
| 规则存储 | 规则模版存储 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
|  | 规则流模版存储 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 规则变量存储 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.2 | 4.4
|  | 规则条件存储 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | 规则行为存储 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 规则结果存储 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
|  | 规则日志存储 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 规则存储 | 是 |  |  |  |  | 0
开发平台 （分层） | 表现层 | 元数据模型定义 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 页面数据缓存 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.3 | 6.6
|  | MVC(显示和逻辑分离) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 事件处理框架 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
|  | 异步刷新框架 | 是 |  |  |  |  | 0
| 服务层 | 服务组装 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 服务编排规则 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 服务引用 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 服务发布部署 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 支持语言 | 否 |  | 新增 | 中 | 0.5 | 11
|  | 支持协议 | 是 |  |  |  |  | 0
| 业务层 | 事务管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 支持业务基础构件封装 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 支持运算基础构件封装 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 构件通信处理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 事件处理框架 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
| 数据访问层 | DTO对象(数据传输对象) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | SDO(数据服务对象) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 元数据访问 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一服务接口 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一持久化接口(结构化与非结构化) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一查询接口(结构化与非结构化) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 实体变更轨迹管理 | 否 |  | 改造 | 中 | 0.5 | 11
开发平台 （分层开发） | 表现层 | 元数据定义 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 界面开发工具 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 代码生成工具 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 物理模型与元数据模型转换 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 模型组合：多实体模型关联 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | MVC框架的支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 事件处理框架 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 异步、同步机制管理 | 是 |  |  |  |  | 0
| 服务层 | 服务配置 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 服务编排 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 事务配置管理 | 是 |  |  |  |  | 0
| 业务层 | 代码生成工具 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 简单实体的管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 事件发布订阅处理 | 否 |  | 扩展 | 低 | 0.5 | 11
|  | 事务配置管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | Spring管理 | 是 |  |  |  |  | 0
| 数据持久层 | 统一访问服务 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一访问服务 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一持久化服务 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一查询服务 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 统一变更历史处理 | [5 empty] | 0
开发平台 （服务编排） | 服务编排 | 支持协议 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 接入方式支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 分支条件 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 异步模拟同步 | 是 |  |  |  |  | 0
开发平台 （部署） | 生产部署 | 一级部署 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 多级部署 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 热部署 | 是 |  |  |  |  | 0
| 开发部署 | 全量 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 增量 | 是 |  |  |  |  | 0
开发平台 （一体化） | 需求分析阶段 | 界面原型设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 功能原型设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 规则原型设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 数据模型设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程模型设计 | 否 |  | 新增 | 中 | 3 | 66
| 总体设计阶段 | 项目构建 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 领域包设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 领域服务设计 | 是 |  |  |  |  | 0
| 详细设计阶段 | 界面设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 模型设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 规则设计 | 否 |  | 新增 | 中 | 2 | 44
|  | 操作设计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程设计 | 否 |  | 新增 | 低 | 0.5 | 11
|  | 测试设计 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
| 开发阶段 | 模型扩展实现 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 界面组装 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 逻辑实现 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 规则实现 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 单元测试 | [5 empty] | 0
|  | 二次开发 | [5 empty] | 0
|  | 生成开发文档 | 是 |  |  |  |  | 0
| 测试阶段 | 编写测试方案 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 编写测试用例 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 生成测试报告 | 否 |  | 改造 | 中 | 1 | 22
| 实施阶段 | 方案部署 | [5 empty] | 0
|  | 系统部署 | [5 empty] | 0
|  | 业务建模 | 否 |  | 改造 | 低 | 1 | 22
|  | 表单配置 | 否 |  | 改造 | 中 | 2 | 44
|  | 流程配置 | 否 |  | 改造 | 低 | 0.5 | 11
|  | 界面配置 | 否 |  | 改造 | 低 | 1.5 | 33
|  | 系统初始化 | [5 empty] | 0
|  | 二次开发 | [5 empty] | 0
| 运维阶段 | 系统监控 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 故障处理 | [5 empty] | 0
|  | 分析报告 | [5 empty] | 0
工作流 | 标准规范支持 | BPMN2.0标准规范支持 | 是 |  |  |  |  | 0
| 流转模式的支持 | 线性 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 互斥分支/汇合 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 并发分支/汇合 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 条件分支/汇合 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流转/传递 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 回退、撤回 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 撤销 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 自有流 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 修改 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 作废 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 额外活动(岗位) | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 中止 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 会审 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 动态子流程/组合审批 | 是 |  |  |  |  | 0
| 参与模式的支持 | 组织、岗位、角色建模期设定 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 组织、岗位、角色运行期动态设定 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 代理、交接 | 是 |  |  |  |  | 0
| 引擎能力 | 异步调用 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 子流程支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 异常、补偿等支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 事务设置支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程事件可扩展性 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程服务编排 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程版本管理 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程模型热部署支持 | 是 |  |  |  |  | 0
| 部署管理 | 支持嵌入式部署 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 支持独立部署 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 集群部署支持 | 是 |  |  |  |  | 0
| 扩展开发支持 | 与业务系统组织权限的集成支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 待办自定义支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 任务推送支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 集中审批 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 汇总审批 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 拆分审批 | 否 |  | 新增 | 中 | 1 | 22
|  | 与表单组件的集成 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 与外部流程引擎（中心）的交互 | 否 |  | 扩展 | 中 | 0.5 | 11
| 集成支持 | 与消息的集成 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 与服务的集成 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 与邮件系统的支持 | 是 |  |  |  |  | 0
| 规则引擎支持 | 流转的规则支持 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 参与的规则支持 | 是 |  |  |  |  | 0
| 流程建模 | Web建模 | 是 |  |  |  |  | 0 | 目前使用的是Flex方式，非HTML5技术
|  | 开发工具建模 | 否 |  | 改造 | 中 | 5.5 | 121 | BPM7.0版本的IDE尚在开发之中
| 流程监控 | 数据监控 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 图形化监控 | 是 |  |  |  |  | 0
| 流程分析 | 统计分析 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程审计 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 流程模拟与测试 | 是 |  |  |  |  | 0
|  | 工作流与业务流一体化管理 | 否 |  | 新增 | 中 | 1.5 | 33
汇总 | [6 empty] | 176.1 | 3874.2